## Sheet1
구분 |  |  |  |  | 서브 태스크 | 산출물 | 공식 산출물(○) | 작업기간 (dd) | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 완료 여부
어플리케이션 개발
분석 단계
|  | 프로젝트 수행 계획서 작성 | [5 empty] | 1일 | 24.09.25 | 24.09.25 | 이성권 | ○
|  |  | 프로젝트 수행을 위해 팀원과 회의 후 수행 계획서 작성 |  |  | 프로젝트 수행 계획서 | ○ | 1일 | 24.09.25 | 24.09.25 | 이성권 | ○
|  | 요구사항 정의 | [5 empty] | 1일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 이성권 | ○
|  |  | 여행 추천 기능 요구사항 분석 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 이성권 | ○
|  |  | 지도 마커 및 사진 저장 기능 요구사항 분석 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 이성권 | ○
|  |  | 회원 정보 시스템 요구사항 분석 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 이성권 | ○
|  |  | 요구사항 정의서 작성 |  |  | 요구사항 정의서(초안) | ○ | 3일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 이성권 | ○
|  | 테스트 계획 | [5 empty] | 1일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 탱기스 | ○
|  |  | 계획수립 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.02 | 24.10.02 | 탱기스 | ○
설계 단계
|  | 시스템 구조 설계 | [5 empty] | 5일 | 24.10.11 | 24.10.16 | 이성권,이충용 | ○
|  |  | 데이터 흐름 설계 |  |  | 데이터 흐름도 | ○ | 1일 | 24.10.11 | 24.10.16 | 이충용 | ○
|  |  | 기술 스택 설계(프로그래밍 언어,프레임 워크) |  |  |  |  | 1일 | 24.10.11 | 24.10.11 | 이성권 | ○
|  | 데이터베이스 설계 | [5 empty] | 5일 | 24.10.09 | 24.10.11 | 이성권,이충용 | ○
|  |  | 데이터 유형 파악 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.09 | 24.10.09 | 이충용 | ○
|  |  | 데이터 베이스 ER 다이어그램 설계 |  |  | 데이터 베이스 ER 다이어그램 |  | 5일 | 24.10.11 | 24.10.16 | 이충용 | ○
|  |  | 테이블 구조 설계 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.09 | 24.10.09 | 이성권 | ○
|  |  | 주요 테이블 정의 |  |  | 테이블 정의서 | ○ | 1일 | 24.10.09 | 24.10.09 | 이성권 | ○
|  | 화면 및 메뉴 설계 | [5 empty] | 4일 | 24.10.9 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | UI 프로토 타입 작성 |  |  | UI 프로토타입 디자인 PDF | ○ | 2일 | 24.10.09 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 시작 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.12 | 24.10.13 | 이충용 | ○
|  |  |  | 자동으로 로그인 화면으로 넘어가는 화면 |  |  |  | 1일 | 24.10.12 | 24.10.13 | 이충용 | ○
|  |  |  | 날씨 기능 |  |  |  | 1일 | 24.10.12 | 24.10.13 | 이충용 | ○
|  |  |  | 온도 표시 기능 |  |  |  | 1일 | 24.10.12 | 24.10.13 | 이충용 | ○
|  |  | 로그인 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.12 | 24.10.13 | 이충용 | ○
|  |  |  | 회원가입 버튼, 회원가입 화면으로 넘어가는 기능 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.13 | 이충용 | ○
|  |  |  | 비밀번호 입력 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 이메일 입력 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 로그인 버튼 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 이메일/비밀번호 찾기 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 자동 로그인 버튼 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 네이버 계정 정보 연동 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 회원가입 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 이메일 입력 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 비밀번호 입력 창(8자리 이상) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 비밀번호 확인 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 나이 입력 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 성별 입력 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 회원가입 완료 버튼(클릭시 데이터베이스 전송) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 메인 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 지도창(네이버 API 사용) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 내 위치 찾아가기 버튼 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 마커 끌어오기 버튼(버튼을 누루고 지도로 끌어오기) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | Modal Bottom Sheet (마커 기록 화면) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 마커 정보 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 마커 이름 표시 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 사진 화면(누르면 사진 저장 화면) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 마커 추가 날짜 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 코멘트 입력 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 여행 추천 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | ChatGPT 대화 입력창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 하단 카테고리 버튼 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 대화 예시 입력버튼 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 일정 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 날짜 선택 창 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 일정 리스트(일정 이름, 시간, 일정 장소 보기 버튼, 편집 버튼) |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  | 내 정보 화면 |  |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 닉네임 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 이메일 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 로그아웃 버튼 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
|  |  |  | 앱 정보 및 도움말 |  |  |  | 1일 | 24.10.13 | 24.10.14 | 이충용 | ○
구현 단계
시작 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 5일 | 24.10.22 | 24.10.28 | 이충용 | ○
|  |  | 자동으로 로그인 화면으로 넘어가는 화면 |  |  |  |  | 5일 | 24.10.28 | 24.10.31 | 이성권 | ○
로그인 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 3일 | 24.10.28 | 24.10.31 | 이충용 | ○
|  |  | 회원가입 버튼, 회원가입 화면으로 넘어가는 기능 |  |  |  |  | 4일 | 24.10.31 | 24.11.03 | 이성권 | ○
|  |  | 비밀번호 입력 창 |  |  |  |  | 4일 | 24.10.31 | 24.11.03 | 탱기스 | ○
|  |  | 이메일 입력 창 |  |  |  |  | 4일 | 24.10.31 | 24.11.03 | 탱기스 | ○
|  |  | 로그인 버튼 |  |  |  |  | 4일 | 24.10.31 | 24.11.03 | 탱기스 | ○
|  |  | 이메일/비밀번호 찾기 |  |  |  |  | 5일 | 24.11.03 | 24.11.08 | 탱기스 | ○
|  |  | 자동 로그인 버튼 |  |  |  |  | 5일 | 24.11.03 | 24.11.08 | 탱기스 | ○
회원가입 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 3일 | 24.11.05 | 24.11.08 | 이충용 | ○
|  |  | 이메일 입력 창 |  |  |  |  | 6일 | 24.11.08 | 24.11.14 | 이성권 | ○
|  |  | 비밀번호 입력 창(8자리 이상) |  |  |  |  | 6일 | 24.11.08 | 24.11.14 | 이성권 | ○
|  |  | 비밀번호 확인 창 |  |  |  |  | 6일 | 24.11.08 | 24.11.14 | 이성권 | ○
|  |  | 나이 입력 창 |  |  |  |  | 6일 | 24.11.08 | 24.11.14 | 이성권 | ○
|  |  | 성별 입력 창 |  |  |  |  | 2일 | 24.11.29 | 24.12.01 | 이성권 | ○
|  |  | 선호 취미 |  |  |  |  | 6일 | 24.11.08 | 24.11.14 | 탱기스 | ○
|  |  | 선호 이동수단 |  |  |  |  | 2일 | 24.11.29 | 24.12.01 | 이성권 | ○
|  |  | 회원가입 완료 버튼(클릭시 데이터베이스 전송) |  |  |  |  | 6일 | 24.11.08 | 24.11.14 | 이성권 | ○
메인 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 2일 | 24.11.12 | 24.11.14 | 이충용 | ○
|  |  | 지도창(네이버 API 사용) |  |  |  |  | 2일 | 24.11.14 | 24.11.16 | 이성권 | ○
|  |  | 내 위치 찾아가기 버튼 |  |  |  |  | 2일 | 24.11.14 | 24.11.16 | 탱기스 | ○
|  |  | 마커 생성하기 버튼 |  |  |  |  | 2일 | 24.11.14 | 24.11.16 | 탱기스 | ○
|  |  | Modal Bottom Sheet (마커 기록 화면) |  |  |  |  | 2일 | 24.11.14 | 24.11.16 | 이성권 | ○
마커 정보 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 4일 | 24.11.12 | 24.11.16 | 이충용 | ○
|  |  | 마커 이름 표시 |  |  |  |  | 3일 | 24.11.16 | 24.11.19 | 탱기스 | ○
|  |  | 사진 화면(누르면 사진 저장 화면) |  |  |  |  | 3일 | 24.11.16 | 24.11.19 | 이성권 | ○
|  |  | 마커 추가 날짜 |  |  |  |  | 3일 | 24.11.16 | 24.11.19 | 탱기스 | ○
|  |  | 코멘트 입력 창 |  |  |  |  | 3일 | 24.11.16 | 24.11.19 | 이성권 | ○
여행 추천 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 4일 | 24.11.16 | 24.11.20 | 이충용 | ○
|  |  | ChatGPT 대화 입력창 |  |  |  |  | 7일 | 24.11.20 | 24.11.27 | 이성권 | ○
|  |  | 하단 카테고리 버튼 |  |  |  |  | 7일 | 24.11.20 | 24.11.27 | 탱기스 | ○
|  |  | 대화 예시 입력버튼 |  |  |  |  | 7일 | 24.11.20 | 24.11.27 | 이성권 | ○
일정 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 6일 | 24.11.16 | 24.11.22 | 이충용 | ○
|  |  | 날짜 선택 창 |  |  |  |  | 3일 | 24.11.27 | 24.11.30 | 탱기스 | ○
|  |  | 일정 리스트(일정 이름, 시간, 일정 장소 보기 버튼, 편집 버튼) |  |  |  |  | 3일 | 24.11.27 | 24.11.30 | 이성권 | ○
내 정보 화면
|  |  | UX/UI 디자인 |  |  |  |  | 3일 | 24.11.22 | 24.11.25 | 이충용 | ○
|  |  | 닉네임 |  |  |  |  | 3일 | 24.12.09 | 24.12.12 | 이성권 | ○
|  |  | 이메일 |  |  |  |  | 3일 | 24.12.09 | 24.12.12 | 이성권 | ○
|  |  | 로그아웃 버튼 |  |  |  |  | 3일 | 24.12.09 | 24.12.12 | 이성권 | ○
|  |  | 앱 정보 및 도움말 |  |  |  |  | 3일 | 24.12.09 | 24.12.12 | 이성권 | ○
테스트 단계
통합 테스트 수행(1차)
|  |  | 통합테스트 환경점검 |  |  |  |  | 1일 | 24.12.12 | 24.12.13 | 탱기스
|  |  | 통합테스트 수행 |  |  |  |  | 1일 | 24.12.12 | 24.12.13 | 탱기스
|  |  | 결함 수정 |  |  |  |  | 1일 | 24.12.12 | 24.12.13 | 이성권
|  |  | 통합테스트 결과 보고 |  |  | 통합테스트 결과서 |  | 1일 | 24.12.12 | 24.12.13 | 이충용
통합 테스트 수행(2차)
|  |  | 통합테스트 환경점검 |  |  |  |  | 2일 | 24.12.13 | 24.12.15 | 탱기스
|  |  | 통합테스트 수행 |  |  |  |  | 2일 | 24.12.13 | 24.12.15 | 탱기스
|  |  | 결함 수정 |  |  |  |  | 2일 | 24.12.13 | 24.12.15 | 이성권
|  |  | 통합테스트 결과 보고 |  |  | 통합테스트 결과서 |  | 2일 | 24.12.13 | 24.12.15 | 이충용